## 2.etapa 2008 dokončení
Harmonogram realizace díla | [10 empty] | Vypracováno ke dni:
"Rekonstrukce a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Nový Bor"
bod | měsíc | x | říjen |  | listopad |  |  |  |  | prosinec
| týden | x
| datum | x | 22-28 | 22-28 | 1-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-30
| činnost | rozepsání detailů
podpis smlouvy
| zahájení realizace (etapy) | demontážní práce
přepojovací práce na propojovací síti
instalace nové technologie na dispečinku
instalace řídící technologie na dispečinku MP
přepojení stávajících kamer do nového systému
| zahájení zkušebního provozu | funkční zkoušky, nastavení systému
| předání zakázky | vypracování dokumentace
| vystavení faktury | předání funkčního systému do zkušebního provozu
plný provoz systému