SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. :    2020/ … NOB

Ev. č. zhotovitele: …

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v plném znění

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název:	Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.),

            - sídlo:	Purkyňova 227, Nový Bor 473 01

            - právní forma:	s.r.o.

IČ:	25003046

DIČ:	CZ 25003046

zápis v OR:	KS Ústí nad Labem, spisová značka C 10710

jednající:	Jaroslavem Voldřichem, jednatelem

e-mail:	jvoldrich@nobys.cz

bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 24905824/0600

zástupce ve věcech technických:	Daliborem Dvořákem a Markétou Matéovou

telefon:	+420 487 722 479

+420 487 728 772

e-mail:	ddvorak@nobys.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma:

sídlo:

právní forma:

IČ:

DIČ:

zápis v OR:

jednající:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

II.

Předmět smlouvy

1.   Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je „NOBYS s.r.o. stavební úpravy č. p. 227 se změnou užívání Purkyňova ul. Nový Bor“

Jedná se o stavební úpravy přístavby zázemí Novoborské bytové společnosti, s.r.o., Purkyňova č. p. 227, Nový Bor. Bude provedená úprava sociálního zařízení, vstupu do prvního patra a do půdního prostoru.

Veškeré úpravy řeší projekt ke stavebnímu povolení = prováděcí projekt s položkovým rozpočtem = výkaz výměr prací a materiálu k ocenění vypracovaný Ing. Janem Vojtou 
pod č. zakázky 07/18 SP.

Zhotovením díla se rozumí provedení všech montážních prací, dodávek materiálů a konstrukcí, včetně provedení všech souvisejících nezbytných činností.

2.   Provedení díla se sjednává dle předchozí prohlídky zhotovitelem na místě prací,

dle předmětu zakázky.

Zhotovitel měl možnost prohlídky místa stavby a měl možnost kontroly výměr výkazu 
      dodávek a montáží a souhlasí s ním.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 
      uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících zadání.

Zhotovitel zajistí mimo všechny definované činnosti i další požadavky k provedení

předmětu díla:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
      charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
      majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- dodržení ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při 
      práci, zákon Č. 309/2006 o PO a zákon o odpadech Č. 185/2001 Sb.

Škody způsobené nedodržením těchto předpisů při práci, způsobené zhotovitelem, 
      hradí zhotovitel.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
      včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
      a následné odstranění,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
      vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
      zákona Č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
      zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
      případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
      a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a

předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace 
      stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při 
      kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a 
      koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů 
      od všech zařízení. TDS a AD provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit 
      tato opatření v rámci celkové ceny díla,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
      uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
      chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

- zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 
      aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,

- Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě požadavku objednatele.

- Předmět díla bude proveden dle předloženého vyplněného Výkazu prací a materiálu od 
       zhotovitele, který je Přílohou č. l a nedílnou součástí této smlouvy. Nabídka zhotovitele 
      obsahuje všechny nutné práce a dodávky, tak aby bylo dílo předáno dokončené, 
       provozuschopné a bez závad. Pokud budou nutné některé práce k úplnému dokončení 
      díla, nebudou považovány za vícepráce.

- Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
       v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
      k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
      uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 
     v článku III. této smlouvy o dílo.

III.

Cena za dílo

- Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:      	     ,- Kč

Výše DPH:	21 %

DPH: 	        ,-  Kč

Cena včetně DPH:                                                                   ,-  Kč

( slovy: ……………………………………………………… )

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací  určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem.

IV.

Doba a místo plnění

- Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení plnění díla: 	                  po uzavření této smlouvy    …..…..  2020

- Předání a převzetí zhotoveného díla:	                nejpozději do ………. 2020

- Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovit v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

- Místem plnění  - přístavba domu Purkyňova 227, Nový Bor

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. …………… s pojišťovnou  ………………… pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 3.000.000,-Kč a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla.

Platební a obchodní podmínky

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.

- Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, zejména:

      - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

      - identifikační údaje objednatele včetně DIČ

      - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

      - popis obsahu účetního dokladu

      - datum vystavení

      - datum uskutečnění zdanitelného plnění

      - datum splatnosti

      - výši ceny bez daně celkem

      - sazbu daně

      - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

      - cenu celkem včetně daně

      - podpis odpovědné osoby zhotovitele

      - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

- Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

- Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatelem.

- Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

- V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

- Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.

- Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

- V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.

- Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni) ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

- Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

- Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

- Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

- Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.

Součinnost

- Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

- Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

- Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX

Podzhotovitel (subdodavatel)

      - Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.

      - Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem prostřednictvím e-mailu (ddvorak@nobys.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X.

Oprávněné osoby

- Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: 	Dalibor Dvořák,  hl. technik  NOBYS s.r.o.

Za zhotovitele: 	……………………………………………..

- Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele:      Dalibor Dvořák, hl. technik  NOBYS s.r.o.

Za zhotovitele: 	................................................................

- Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele:    	 Jaroslav Voldřich jednatel společnosti NOBYS s.r.o.

Za zhotovitele: 	 ………………………………………………………

- Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.

- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly v rozsahu prací.

- Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

  - Smlouva o dílo s  Přílohou č. 2

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

- Rozhodčí řízení se vylučuje.

- Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

- Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných standardů Města Nový Bor. Pokud je rozpor mezi zadávacími podmínkami, touto smlouvou a všeobecnými standardy stavby města Nový Bor, má přednost smlouva o dílo a zadávací podmínky. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části V., body 5 a 6 Všeobecných standardů města Nový Bor.

- Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.

- Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednavatel. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. ……………….. 
ze dne ……………. .

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden stejnopisy a zhotovitel druhý stejnopis.

- Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č.2 – Nabídka zhotovitele – výkaz výměr a prací oceněný zhotovitelem

V Novém Boru, dne ………… 2020                   V Novém Boru, dne ….….…. 2020

………………………………………                       …………..……………………..……

objednatel						       zhotovitel

Jaroslav Voldřich				       ……………………..

jednatel společnosti 				       majitel firmy