## List1
Část D - Příloha 1: Rozpočet
ROZPOČET A HARMONOGRAM PLATEB
Tento Rozpočet obsahuje detailní rozpis Nabídkové částky a Harmonogram plateb.
Smluvní cena bude zaplacena v dále uvedených splátkách vždy po splnění každého z následujících Postupných milníků.
|  |  |  | Nabídková částka: |  | bezDPH
POSTUPNÝ MILNÍK | POPIS | DOBA PRO SPLNĚNÍ V MĚSÍSÍCH DLE SoD | POČÁTEK BĚHU DOBY | PODÍL SPLÁTKY NA SMLUVNÍ CENĚ | SPLÁTKA ZA SPLNĚNÍ POSTUPNÉHO MILNÍKU
1. | předání dokumentace pro povolení záměru |  | ode Dne zahájení | 2% | 0
2. | pravomocné povolení záměru |  | od převzetí dokumentace pro povolení záměru | 0.2% | 0
3. | předání dokumentace pro provádění stavby |  | od nabytí právní moci povolení záměru | 2% | 0
4. | dokončení základových konstrukcí |  | ode Dne zahájení | 7% | 0
5. | dokončení napojení na inženýrské sítě |  | ode Dne zahájení | 1.5% | 0
6. | zhotovení dřevěné nosné konstrukce |  | ode Dne zahájení | 25% | 0
7. | osazení oken a dokončení střešního pláště |  | ode Dne zahájení | 20% | 0
8. | dokončení vnějšího pláště budovy |  | ode Dne zahájení | 10% | 0
9. | dokončení hrubých instalací uvnitř budovy |  | ode Dne zahájení | 5% | 0
10. | dokončení vnitřních povrchů (obklady, dlažby, čisté podlahy, kuchyňské linky, celková kompletace) |  | ode Dne zahájení | 15% | 0
11. | venkovní plochy (zpevněné plochy, parkoviště, zahrada) |  | ode Dne zahájení | 11% | 0
12. | dokončení stavby (dle definice ČSS čl. 9.4) | 36 měsíců | ode Dne zahájení | 1.3% | 0
Informace pro dodavatele:
Dodavatel v Harmonogramu plateb vyplňuje pouze žluté buňky; všechny částky jsou v Kč bez DPH.
Jednotlivé splátky za splnění Postupných milníků jsou automaticky vypočteny z Nabídkové částky poměrem závazně stanoveným Zadavatelem.